# https://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=6y2o-5kjmlh37xy0ndm2t09cf0mjkt04b0n8h0487dty1hpgbqxut45p217oixzpkefy4rwu191nhcdwc2zns82vmb0c1rbalwram1cx&name=b623.png&uid=197585538

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРУНЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.03.2019 года с. Бурунча № 11-п

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Бурунчинский сельсовет от 08.08.2017 № 35-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бурунчинского сельсовета Саракташского района Оренбургской области»**:**

1. Утвердить годовой отчет за 2018 год о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021годы», утвержденной постановлением администрации МО Бурунчинский сельсовет от 08.08.2017г. № 35-п (с изменениями от 15.11.2018г. № 46-п, от 01.03.2019 № 10-п).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Бурунчинского сельсовета, распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО Бурунчинский сельсовет А.В.Морсков

Разослано: прокурору района, финансовый отдел администрации Саракташского района, официальный сайт, в дело.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Бурунчинский сельсовет

от 12.03.2019 № 11-п

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021 годы»**

**за 2018 год.**

12.03.2019г.

В соответствии с постановлением администрации МО Бурунчинский сельсовет от 08.08.2017г. № 35-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бурунчинского сельсовета Саракташского района Оренбургской области» администрацией Бурунчинского сельсовета проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области».

Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценка степени реализации мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета;

1. **Оценка степени реализации мероприятий**

Рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной программы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРi = Пв / П

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Выполнено, невыполнено | Степень реализациимероприятий  СРi = Пв / П, |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | |
| Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | Выполнено  100% |  |
| Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | Выполнено  103% |  |
| Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | Не запланировано |  |
| Кредиторская задолженность по трансфертам на осуществление части переданных в район полномочий | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий»*** | | |
| Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | Выполнено  100% |  |
| Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | Нет |  |
| Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | |
| Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | Выполнено  95% |  |
| Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | Выполнено  70% |  |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | Выполнено  70% |  |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | Выполнено  90% |  |
| Итого |  | **0,8** |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | |
| Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | Выполнено  100% |  |
| Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | Выполнено  100% |  |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | |
| Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | Выполнено  100% |  |
| Уровень благоустройства территории | Выполнено  100% |  |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | Выполнено  100% |  |
| Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | Выполнено  100% |  |
| Количество высаженных деревьев | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | |
| Количество культурно массовых мероприятий | Выполнено  100% |  |
| Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | Выполнено  100% |  |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **1** |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф/МБп,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | | План | Факт | ССуз = Зф/Зп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Бурунчинский сельсовет | | 1876,78 | 1873,96 | 0,99 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | | 53,29 | 53,29 | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | | 1054,03 | 437,75 | 0,42 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | | 57,62 | 57,62 | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | | 1180,10 | 1162,03 | 0,98 |
| **Итого по Муниципальной программе «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2021 годы» (местный бюджет)** | | | **4707,12** | **4069,57** | **0,86** |
| Статус | | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = МБф/МБп, |
| Подпрограмма 2 | | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 86,14 | 86,14 | 1 |
| **Итого по Муниципальной программе Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2021 год» (областной,федеральный бюджет)** | | | **86,14** | **86,14** | **1** |

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет средств поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Итого |  | 1 |

1. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм-ССуз,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Эис = СРм-ССуз, |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 0,4 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 |

1. **Оценка эффективности реализации подпрограмм**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п\*Эис | Оценка эффективности |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 | высокая |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 0,4 | средняя |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет | 1 | высокая |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп |
| **Муниципальная программа**  **«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021годы»** | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | 0,8 |
| Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | 1 |
| Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | 1 |

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРмп = ∑СДмппз/М

1

СРмп =(0,8+1+1)/3

СРмп =0,9

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5\*СРмп + 0,5\*∑(ЭРп/п/L),

1

ЭРмп =0,5\*0,9+0,5\*(1/6+1/6+0,9/6+0,8/6+0,9/6+1/6) =

= 0,5\* (0,9+(1+1+0,9+0,8+0,9+1)/6) = 0,5\*(0,9+5,6/6) =

ЭРмп =0,92

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021 годы», рассчитанной на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | | отчетный год | | | |
| план | | факт на отчетную дату\* | |
| **Муниципальная программа**  **«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021 годы»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | процентов | 60 | | 60 | | 50 | |  | |
| 2 | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | процентов | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | процентов | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | процентов | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 5 | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | процентов | | 100 | | 100 | | 103 |  | |
| 6 | Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | процентов | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 7 | Кредиторская задолженность по межбюджетным трансфертам на осуществление части переданных в район полномочий | процентов | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий»*** | | | | | | | | | |
| 8 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | процентов | | 10 | | 30 | | 100 |  | |
| 9 | Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | процентов | | 50 | | 75 | | 0 | Торжественные регистрации не заключались | |
| 10 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц | | 1 | | 1 | | 0 |  | |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 11 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | процентов | | 95 | | 95 | | 95 |  | |
| 12 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | процентов | | 70 | | 70 | | 70 |  | |
| 13 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | процентов | | 70 | | 70 | | 70 |  | |
| 14 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | процентов | | 90 | | 90 | | 90 |  | |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 15 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | процентов | | 5 | | 5 | | 5 |  | |
| 16 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | процентов | | 95 | | 95 | | 95 |  | |
| 17 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | | 85 | | 90 | | 90 |  | |
| ***Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 18 | Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | процентов | | 4 | | 6 | | 100 |  | |
| 19 | Уровень благоустройства территории | процентов | | 60 | | 65 | | 65 |  | |
| 20 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | единиц | | 1 | | 1 | | 1 |  | |
| 21 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | | 1 | | 1 | | 1 |  | |
| 22 | Количество высаженных деревьев | единиц | | 30 | | 35 | | 35 |  | |
| ***Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 23 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | | 6 | | 8 | | 8 |  | |
| 24 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | процентов | | 10 | | 10 | | 10 |  | |
| 25 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | процентов | | 35 | | 40 | | 40 |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распределитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | Расходы, тыс. рублей | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципаль-ной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 - 2021 годы» | всего, в том числе: | 121 | Х | 5200000000 | 3488,41 | 4707,12 | 4707,12 | 4069,57 |
| Федеральный бюджет | 121 | Х |  | 79,61 | 86,14 | 86,14 | 86,14 |
| Областной бюджет | 121 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 121 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | Х | 5200000000 | 3408,80 | 4620,98 | 4620,98 | 3983,43 |
| 2 | Подпрограмма 1 | ***Осуществление деятельности аппарата управления*** | всего, в том числе: | 121 | Х | 5210000000 | 1509,50 | 1876,78 | 1876,78 | 1873,96 |
| Федеральный бюджет | 121 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 121 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 121 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | Х | 5210000000 | 1509,5 | 1876,78 | 1876,78 | 1873,96 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1 | Обеспечение деятельности главы МО Бурунчинский сельсовет | всего, в том числе: | 121 | 0102 | 5210010010 | 521,00 | 568,83 | 568,83 | 568,83 |
| Местный бюджет | 121 | 0102 | 5210010010 | 521,00 | 568,83 | 568,83 | 568,83 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Бурунчинский сельсовет | всего, в том числе: | 121 | 0104 | 5210010020 | 988,50 | 1307,95 | 1307,95 | 1305,13 |
| Местный бюджет | 121 | 0104 | 5210010020 | 988,50 | 1307,95 | 1307,95 | 1305,13 |
|  |  | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля | всего, в том числе: | 121 | 0106 | 5210010080 | 0 | 11,07 | 11,07 | 11,07 |
| Местный бюджет | 121 | 0106 | 5210010080 | 0 | 11,07 | 11,07 | 11,07 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | всего, в том числе: | 121 | 1001 | 5210025050 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 1001 | 5210025050 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 2 | ***Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий*** | всего, в том числе: | 121 | Х | 5220000000 | 79,61 | 86,14 | 86,14 | 86,14 |
| Федеральный бюджет | 121 | Х | 5220000000 | 79,61 | 86,14 | 86,1 | 86,14 |
| Областной бюджет | 121 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 121 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 121 | Х | 5220051180 | 74,31 | 82,61 | 82,61 | 82,61 |
| Федеральный бюджет | 121 | 0203 | 5220051180 | 74,31 | 82,61 | 82,61 | 82,61 |
| 8 | Мероприятие 2.0.2 | Осуществление регистрации актов гражданского состояния | всего, в том числе: | 121 | Х | 5220059302 | 5,3 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| Федеральный бюджет | 121 | 0304 | 5220059302 | 5,3 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 9 | Подпрограмма 3 | ***Обеспечение пожарной безопасности на территории МО*** Бурунчинский ***сельсовет*** | всего, в том числе: | 121 | 0310 | 5230095020 | 33,00 | 53,29 | 53,29 | 53,29 |
| Федеральный бюджет | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0310 | 5230095020 | 33,00 | 53,29 | 53,29 | 53,29 |
| 10 | Мероприятие 3.0.1 | Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности | всего, в том числе: | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятие 3.0.2 | Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Бурунчинский сельсовет | всего, в том числе: | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 3.0.3 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мероприятие 3.0.4 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | 121 | 0310 | 5230095020 | 33,00 | 53,29 | 53,29 | 53,29 |
| Местный бюджет | 121 | 0310 | 5230095020 | 33,00 | 53,29 | 53,29 | 53,29 |
| 14 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Подпрограмма 4 | ***Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования*** Бурунчинский ***сельсовет*** | всего, в том числе: | 121 | 0409 | 5240095280 | 440,80 | 1054,03 | 1054,03 | 437,75 |
| Федеральный бюджет | 121 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 121 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 121 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0409 | 5240095280 | 440,80 | 1054,03 | 1054,03 | 437,75 |
| 16 | Мероприятие 4.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 121 | 0409 | 5240095280 | 220,00 | 833,80 | 833,80 | 217,52 |
| Местный бюджет | 121 | 0409 | 5240095280 | 220,00 | 833,80 | 833,80 | 217,52 |
| 17 | Мероприятие 4.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 121 | 0409 | 5240095280 | 220,80 | 220,23 | 220,23 | 220,23 |
| Местный бюджет | 121 | 0409 | 5240095280 | 220,80 | 220,23 | 220,23 | 220,23 |
| 18 | Подпрограмма 5 | ***Благоустройство на территории МО*** Бурунчинский ***сельсовет*** | всего, в том числе: | 121 | 0503 | 5250095310 | 50,00 | 57,62 | 57,62 | 57,62 |
| Федеральный бюджет | 121 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 121 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 121 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0503 | 5250095310 | 50,00 | 57,62 | 57,62 | 57,62 |
| 19 | Мероприятие 5.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | 121 | 0503 | 5250095310 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0503 | 5250095310 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мероприятие 5.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | 121 | 0503 | 5250095310 | 40,00 | 57,62 | 57,62 | 57,62 |
| Местный бюджет | 121 | 0503 | 5250095310 | 40,00 | 57,62 | 57,62 | 57,62 |
| 21 | Мероприятие 5.0.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | всего, в том числе: | 121 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мероприятие 5.0.4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | 121 | 0503 | 5250095310 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0503 | 5250095310 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Подпрограмма 6 | ***Развитие культуры на территории муниципального образования*** Бурунчинский ***сельсовет*** | всего, в том числе: | 121 | 0801 | 5260000000 | 1371,50 | 1579,26 | 1579,26 | 1560,81 |
| Федеральный бюджет | 121 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 121 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 121 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0801 | 5260000000 | 1371,50 | 1579,26 | 1579,26 | 1560,81 |
| 24 | Мероприятие 6.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 121 | 0801 | 5260095220 | 115,00 | 399,16 | 399,16 | 398,78 |
| Местный бюджет | 121 | 0801 | 5260095220 | 115,00 | 399,16 | 399,16 | 398,78 |
| 25 | Мероприятие 6.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | 121 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мероприятие 6.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | 121 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 121 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мероприятие 6.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | 121 | 0801 | 5260075080 | 1256,50 | 1180,10 | 1180,10 | 1162,03 |
| Местный бюджет | 121 | 0801 | 5260075080 | 1256,50 | 1180,10 | 1180,10 | 1162,03 |

ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателей (индикаторов)) | Срок | | Целевой показатель (индикатор) | | |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование | Единица измерения | Плановое значение |
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории МО Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021 годы» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.0.1 «Обеспечение деятельности главы МО Бурунчинский сельсовет» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | проценты | 0 |
| Мероприятие 1.0.1 «Обеспечение функций аппарата администрации МО Бурунчинский сельсовет» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | проценты | 103 |
| Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | проценты | 0 |
|  |  |  |  | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | проценты | 103 |
| Мероприятие 1.0.3 «Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | проценты | 0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.0.1 «Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц | 0 |
| Мероприятие 2.0.2 «Осуществление регистрации актов гражданского состояния» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | проценты | 100 |
| Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | проценты | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Бурунчинский сельсовет» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.0.1 «Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | проценты | 70 |
| Мероприятие 3.0.2 «Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Бурунчинский сельсовет» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | проценты | 70 |
| Мероприятие 3.0.3 «Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | проценты | 90 |
| Мероприятие 3.0.4 «Содержание личного состава ДПК» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | проценты | 95 |
| Мероприятие 3.0.5 «Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | проценты | 70 |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | проценты | 70 |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | проценты | 90 |
| Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | проценты | 95 |
| Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории МО Бурунчинский сельсовет» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.0.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | проценты | 5 |
| Мероприятие 4.0.2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | проценты | 95 |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | проценты | 90 |
| Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.0.1 «Озеленение территории сельсовета» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество высаженных деревьев | единиц | 35 |
| Мероприятие 5.0.2 «Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля расходов на содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | проценты | 100 |
| Мероприятие 5.0.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | единиц | 1 |
| Мероприятие 5.0.4 «Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Уровень благоустройства | проценты | 65 |
| Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 1 |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории МО Бурунчинский сельсовет» | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.0.1 «Организация культурно-досуговой деятельности» | Корниенко Наталья Николаевна – директор СДК | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 10 |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | проценты | 40 |
| Мероприятие 6.0.2 «Развитие народного самодеятельного художественного творчества» | Корниенко Наталья Николаевна – директор СДК | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 10 |
| Мероприятие 6.0.3 «Проведение ежегодных мероприятий» | Корниенко Наталья Николаевна – директор СДК | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 8 |
| Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 10 |
| Мероприятие 6.0.4 Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | Морсков Александр Васильевич – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 10 |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | проценты | 40 |