

**АДМИНИСТРАЦИЯ БУРУНЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

19.04.2024 с. Бурунча № 20-п

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

Бурунчинского сельсовета Саракташского района

Оренбургской области за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Бурунчинского сельсовета от 10.11.2022 № 46-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Бурунчинского сельсовета.

Глава муниципального образования

Бурунчинский сельсовет А.Н.Логинов

Разослано: прокурору района, финансовый отдел администрации Саракташского района, официальный сайт, в дело

Приложение

к постановлению администрации

Бурунчинского сельсовета

от 19.04.2024 № 20-п

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»

В соответствии с постановлением администрации Бурунчинского сельсовета от 01.11.2022 № 63-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» администрацией Бурунчинского сельсовета Саракташского района Оренбургской проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»

Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения цели(ей) муниципальной программы;

решение задач структурных элементов муниципальной программы и достижения результатов их реализации (далее – оценка степени реализации структурных элементов);

степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

эффективности использования средств бюджета Бурунчинского сельсовета.

1. **Оценка степени реализации структурных элементов муниципальной программы**

Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы.

Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | | **Выполнено, не выполнено** | **Степень реализации мероприятий**  **СРi = Пв / П,** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность»** | | | |
| 1 | Количество пожаров на территории | Выполнено |  |
| 2 | Количество погибших на пожарах | Выполнено |  |
| 3 | Количество мероприятий, проведенных ДНД | Выполнено |  |
| 4 | Доля застрахованных участников ДНД, от общего их количества | Выполнено |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»** | | | |
| 1. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года; | Выполнено |  |
| 2. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года; | Выполнено |  |
| 3. | Доля дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | Выполнено |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Бурунчинского сельсовета»** | | | |
| 1 | Площадь благоустройства территории Бурунчинского сельского поселения | Выполнено |  |
| 2 | Количество спиленных и убранных сухостойных, больных и аварийных деревьев | Выполнено |  |
| 3 | Количество высаженных деревьев | Выполнено |  |
| 4 | Количество обустроенных площадок ТКО | Выполнено |  |
| 5 | Наличие документов территориального планирования | Выполнено |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры и спорта»** | | | |
| 1 | Число культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений | Выполнено |  |
| 2 | Количество участников культурно - массовых мероприятий | Выполнено |  |
| 3 | Количество посещений библиотек | Выполнено |  |
| 4 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | Выполнено |  |
| 5 | Число спортивных сооружений | Выполнено |  |
| 6 | Число спортивных мероприятий | Выполнено |  |
| 7 | Количество участников спортивных мероприятий | Выполнено |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы»** | | | |
| 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | Выполнено |  |
| 2 | Утверждение бюджета на три года | Выполнено |  |
| 3 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | Выполнено |  |
| 4 | Наличие просроченной кредиторской задолженности | Выполнено |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 |
| **Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»** | | | |
| 1 | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов | Выполнено |  |
| 2 | Количество реализованных инициативных проектов | Выполнено |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 |

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат

запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс. руб. | ССуз = Зф/Зп |
|
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» | 39,06 | 39,06 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | 338,62 | 305,66 | 0,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Бурунчинского сельсовета» | 190,00 | 190,00 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры и спорта» | 2668,60 | 2668,60 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы» | 688,68 | 688,68 | 1 |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | 0,00 | 0,00 | 1 |
| **Итого по муниципальной программе «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» (местный бюджет)** | **5690,56** | **5657,61** | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План, тысячах рублей | Факт, тысячах рублей. | ССуз = МБф/МБп, |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы» | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | 0,0 | 0,0 | 1 |
| **Итого по муниципальной программе *«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»* (областной, федеральный бюджет)** | **0,0** | **0,0** | **1** |
| **ВСЕГО по муниципальной программе *«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»*** | **5690,56** | **5657,61** | **1** |

3. Оценка эффективности использования средств

бюджета Бурунчинского сельсовета

Эффективность использования средств бюджета Бурунчинского сельсовета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам бюджета Бурунчинского сельсовета по следующей формуле:

Эис = СРсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Бурунчинского сельсовета;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эис = СРсэ - ССуз, |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | 0,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Бурунчинского сельсовета» | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры и спорта» | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы» | 1 |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | 1 |

**4. Оценка степени решения задач структурных элементов**

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента. Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Бурунчинского сельсовета» | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры и спорта» | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы» | 1 |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | 1 |

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств бюджета Бурунчинского сельсовета по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств бюджета Бурунчинского сельсовета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф | Оценка эффективности |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» | 1 | высокая |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | 1 | высокая |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Бурунчинского сельсовета» | 1 | высокая |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры и спорта» | 1 | высокая |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы» | 1 | высокая |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | 1 | высокая |

**6. Оценка степени достижения цели муниципальной программы**

Для оценки степени достижения цели(ей) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп |
| **Муниципальная программа**  ***«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»*** | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | 1 |
| Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | 1 |
| Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | 1 |

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРмп = ∑СДмппз/М

1

СРмп =(1+1+1)/3

СРмп =1

**7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цель(и) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5\*СРгп + 0,5\*∑ ЭРсэ, где:

1

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы;

ЭРгп =0,5\*1+0,5\*(8/1/6)

ЭРгп =1,2

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области», рассчитанной на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | |
| Факт  2022 | | План  2023 | Факт на отчетную дату 2023 | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
|  | Цель муниципальной программы Бурунчинского сельсовета «Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в муниципальном образовании Бурунчинский сельсовет» | | | | | | | |
| 2. | Количество пожаров на территории | ед. | | 2 | 2 | | 2 |  |
| 3. | Количество погибших на пожарах | чел | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 4. | Количество мероприятий, проведенных ДНД | ед. | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 7. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года | км | | 3,3 | 3,3 | | 5,3 |  |
| 8. | Доля дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | % | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 9. | Площадь благоустройства территории Бурунчинского сельского поселения | га | | 391,1 | 391,1 | | 391,1 |  |
| 10. | Количество спиленных и убранных сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. | | 5 | 5 | | 5 |  |
| 11. | Количество высаженных деревьев | шт. | | 5 | 5 | | 5 |  |
| 12. | Количество обустроенных площадок ТКО | шт. | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 13. | Наличие документов территориального планирования | (да – 1, нет – 0) | | Да | Да | | Да |  |
| 14. | Уровень износа:  тепловых сетей;  водопроводных сетей;  канализационных сетей;  котельных;  насосных станций водопровода;  очистных сооружений канализации. | % | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 15. | Число культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений | ед. | | 210 | 210 | | 210 |  |
| 16. | Количество участников культурно - массовых мероприятий | чел | | 300 | 300 | | 300 |  |
| 17. | Количество посещений библиотек | ед. | | 400 | 400 | | 400 |  |
| 18. | Число посетителей музейных учреждений | чел | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 19. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 20. | Число спортивных сооружений | шт. | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 21. | Число спортивных мероприятий | ед. | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 22 | Количество участников спортивных мероприятий | чел | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 23 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (единиц в год) | шт. | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 24. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | | 27 | 22 | | 24 |  |
| 25. | Утверждение бюджета на три года | (да – 1, нет – 0) | | да | да | | да |  |
| 26. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % | | 99 | 99 | | 99 |  |
| 27. | Наличие просроченной кредиторской задолженности | (да – 0, нет – 1) | | нет | нет | | нет |  |
| 28. | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов | % | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 29. | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 30. | Перечисление межбюджетных трансфертов муниципальному району к плановым показателям | % | | 100 | 100 | | 100 |  |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Бурунчинского сельсовета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | |
|  | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | **4300,600** | **5690,559** | **5690,559** | **5657,607** |
| федеральный бюджет | **128,500** | **128,500** | **128,500** | **128,500** |
| областной бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| районный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| бюджет сельсовета | **4172,100** | **5562,059** | **5562,059** | **5529,107** |
| внебюджетные источники | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий1 «Безопасность» | всего, в том числе: | **30,000** | **39,060** | **39,060** | **39,060** |
| федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| областной бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| районный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| бюджет сельсовета | **30,000** | **39,060** | **39,060** | **39,060** |
| внебюджетные источники | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | **191,000** | **338,617** | **338,617** | **305,665** |
| федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| областной бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| районный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| бюджет сельсовета | **191,000** | **338,617** | **338,617** | **305,665** |
| внебюджетные источники | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Благоустройство территории Бурунчинского сельсовета» | всего, в том числе: | **13,100** | **190,000** | **190,000** | **190,000** |
| федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| областной бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| районный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| бюджет сельсовета | **13,100** | **190,000** | **190,000** | **190,000** |
| внебюджетные источники | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие культуры, физической культура и массового спорта» | всего, в том числе: | **1957,900** | **2668,599** | **2668,599** | **2668,599** |
| федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| областной бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| районный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| бюджет сельсовета | **1957,900** | **2668,599** | **2668,599** | **2668,599** |
| внебюджетные источники | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации программы» | всего, в том числе: | **2108,600** | **2454,283** | **2454,283** | **2454,283** |
| федеральный бюджет | **128,500** | **128,500** | **128,500** | **128,500** |
| областной бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| районный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| бюджет сельсовета | **1980,100** | **2325,783** | **2325,783** | **2325,783** |
| внебюджетные источники | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 7 | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | всего, в том числе: | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| областной бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| районный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| бюджет сельсовета | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| внебюджетные источники | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Ответственный исполнитель | Плановый срок реализации | | Фактический срок реализации | | Пояснение несоответствия фактического срока реализации плановому |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Оренбургская область)»** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | нет |  | нет |  |  |
| 1.1 | Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | нет |  | нет |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата регионального проекта: «Заключено соглашение между администрацией поселения и министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области о предоставлении субсидии бюджету поселения» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | нет |  | нет | . |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка результата регионального проекта: «Предоставлен отчет об исполнении бюджета МО по региональным проектам (R56\_023)» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | Х |  | Х |  |  |
| **2.** | **Проектное мероприятие, не входящее в региональные проекты N** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | нет |  | нет |  |  |
| 2.N. | Результат проектного мероприятия N | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | нет |  | нет |  |  |
| 2.N.N. | Контрольная точка результата проектного мероприятия N | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | нет |  | нет |  |  |
| **3.** | **Ведомственный проект N** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | нет |  | нет |  |  |
| 3.N | Результат ведомственного проекта N | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | нет |  | нет |  |  |
| 3.N.N | Контрольная точка результата ведомственного проекта N | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X |  | X |  |  |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Безопасность»** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | 01.01.2023 г. | X | 01.01.2023 г. | X |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) 1 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат) 2 «Создание условий для деятельности народных дружин» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) 2 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие дорожного хозяйства»** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | 01.01.2023 г. | X | 01.01.2023 г. | X |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) 1 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| **6** | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Благоустройство территории Бурунчинского сельсовета»** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | 01.01.2023 г. | X | 01.01.2023 г. | X |  |
| 6.1 | Мероприятие (результат) 1: «Организация благоустройства территории поселения» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 1 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| 6.2 | Мероприятие (результат) 2: «Разработка (актуализация) документов территориального планирования» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 6.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 2 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| **7** | **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет»** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | 01.01.2023 г. | X | 01.01.2023 г. | X |  |
| 7.1 | Мероприятие (результат) 1: «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству, способствующих повышению комфорта проживания и качества жизни граждан на сельских территориях» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 1 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| **8** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | 01.01.2023 г. | X | 01.01.2023 г. | X |  |
| 8.1 | Мероприятие (результат) 1: «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 1 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| 8.2 | Мероприятие (результат) 2: «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 8.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 2 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| 8.3 | Мероприятие (результат) 3: «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 8.3.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 3 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| **9** | **Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение реализации программы»** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | 01.01.2023 г. | X | 01.01.2023 г. | X |  |
| 9.1 | Мероприятие (результат) 1: «Обеспечение деятельности главы, администрации, Совета депутатов, контрольно-счетного органа» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 9.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 1 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| 9.2 | Мероприятие (результат) 2: «Налоговые расходы» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |
| 9.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 2 | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | нет | X | нет |  |
| **10.** | **Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»** | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | Х | Х | Х. | Х. |  |
| 10.1 | Результат приоритетного проекта «Обеспечить вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений при определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств» | Логинов А.Н.- глава муниципального образования | X | X | X | X |  |